Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia- Opis przebiegu procesu czynności weryfikacyjnych

| Lp. | Etap weryfikacji | Termin realizacji | Podmiot wykonujący czynność | Dokumenty powiązane | Sposób przekazania informacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie Wykonawcy listy projektów Wnioskodawców/Grantobiorców przewidzianych do weryfikacji | W terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie przedmiotu umowy lub publikacji na stronie internetowej Zamawiającego listy projektów wybranych do powierzenia grantu. | Zamawiający | Lista projektów Wnioskodawców/Grantobiorców przewidzianych do weryfikacji | e-mail |
| 2. | Wyznaczenie zespołu weryfikacyjnego i przekazanie do Zamawiającego propozycji składu osobowego zespołu weryfikacyjnego | W terminie 5 dni roboczych od przekazania listy projektów Wnioskodawców/Grantobiorców przewidzianych do weryfikacji | Wykonawca | Propozycja składu osobowy zespołu weryfikacyjnego | e-mail |
| 3. | Zatwierdzenie zaproponowanego składu osobowego zespołu weryfikacyjnego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na zaproponowany skład zespołu weryfikacyjnego. W takim przypadku powrót do czynności w pkt 2 (Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia inny, zgodny z warunkami postępowania, skład zespołu weryfikacyjnego, który również wymaga akceptacji Zamawiającego). | Niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy propozycji składu osobowego zespołu weryfikacyjnego | Zamawiający | Zatwierdzony/niezatwierdzony skład osobowy zespołu weryfikacyjnego | e-mail |
| 4. | Przygotowanie i podpisanie deklaracji o poufności i bezstronności przez członków zespołu weryfikacyjnego W przypadku nie spełnienia warunków ujętych w deklaracji o bezstronności i poufności wyznaczenie innego składu osobowego zespołu weryfikacyjnego, w takim przypadku powrót do czynności w pkt 2 | Niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zatwierdzenia składu zespołu weryfikacyjnego | Wykonawca | Podpisane deklaracje o bezstronności i poufności | Siedziba Wykonawcy |
| 5. | Przekazanie Wykonawcy dokumentacji Wnioskodawcy/Grantobiorcy niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji | W terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem weryfikacji merytorycznych dokumentów Wnioskodawcy/Grantobiorcy | Zamawiający | Dokumenty dotyczące projektu: - wniosek o powierzenie grantu, - – - ZUS DRA, ZUS RCA, itp. - RZIS, Książka przychodów i rozchodów, deklaracje PIT, itp. - kopie umów na pożyczki, poręczenia | e-mail lub w inna forma elektroniczna zapewniająca możliwie największą ochronę informacji poufnych |
| 6. | Przeprowadzenie weryfikacji przedłożonych Zamawiającemu przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę dokumentów | W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów Wnioskodawcy/Grantobiorcy przez Zamawiającego | Wykonawca | Lista sprawdzająca do weryfikacji Dokumenty Wnioskodawcy/Grantobiorcy | Siedziba Wykonawcy |
| 7. | Sporządzenie i wysłanie pisma do Wnioskodawcy/Grantobiorcy o uzupełnienie dokumentów | W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów | Wykonawca | Pismo o wezwanie do uzupełnienia dokumentacji | e-mail do Wnioskodawcy/Grantobiorcy |
| 8. | Weryfikacja uzupełnionych przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę dokumentów | W terminie 3 dni roboczych od wpływu uzupełnień do siedziby Wykonawcy | Wykonawca | Lista sprawdzająca do weryfikacji | Siedziba Wykonawcy |
| 9. | Sporządzenie informacji poweryfikacyjnej i przekazanie Wnioskodawcy/Grantobiorcy. W przypadku wydłużenia terminu sporządzenia informacji poweryfikacyjnej należy poinformować Wnioskodawcę/ Grantobiorcę o powodach wydłużenia terminu, ze wskazaniem nowego terminu. Wskazany termin nie może ulec ponownemu wydłużeniu. | W terminie 3 dni roboczych od wpływu uzupełnień do siedziby Wykonawcy | Wykonawca | Informacja poweryfikacyjna | e-mail do Wnioskodawcy/Grantobiorcy za potwierdzeniem odbioru |
| 10. | Rozpatrzenie zastrzeżeń do Informacji poweryfikacyjnej złożonych przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę | W terminie 5 dni roboczych od wpływu zastrzeżeń od Wnioskodawcy/Grantobiorcy | Wykonawca | Zastrzeżenia Wnioskodawcy/Grantobiorcy | Siedziba Wykonawcy |
| 11. | Sporządzenie i wysłanie pisma do Wnioskodawcy/Grantobiorcy o przekazanie dodatkowych wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżeń | W terminie 5 dni roboczych od wpływu zastrzeżeń od Wnioskodawcy/Grantobiorcy | Wykonawca | Pismo o przekazanie dodatkowych wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżeń | e-mail do Wnioskodawcy/Grantobiorcy |
| 12. | Weryfikacja dodatkowych wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżeń Wnioskodawcy/Grantobiorcy dokumentów W przypadku gdy Wykonawca uzna wniesione zastrzeżenia za zasadne, należy przejść do pkt. 10 i sporządzić korektę Informacji poweryfikacyjnej z uwzględnieniem zastrzeżeń. Korektę należy sporządzić poprzez powtórne sporządzenie Informacji poweryfikacyjnej zgodnie z pkt. 10 oraz dodanie przedrostka „Korekta” do Informacji poweryfikacyjnej. W przypadku gdy Wykonawca nie uzna zastrzeżeń Wnioskodawcy/Grantobiorcy przejście do pkt. 14 | W terminie 3 dni roboczych od wpływu dodatkowych wyjaśnień/dokumentów do siedziby Wykonawcy | Wykonawca | Dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zastrzeżeń Wnioskodawcy/Grantobiorcy dokumentów | Siedziba Wykonawcy |
| 13. | Sporządzenie i wysłanie pisma do Wnioskodawcy/Grantobiorcy informującego o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zastrzeżeń do Informacji poweryfikacyjnej | W terminie 3 dni roboczych od wpływu dodatkowych wyjaśnień/dokumentów do siedziby Wykonawcy | Wykonawca | Pismo-rozpatrzenie zastrzeżeń do Informacji poweryfikacyjnej | e-mail oraz list polecony do Wnioskodawcy/Grantobiorcy |
| 14. | Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji poweryfikacyjnej z przeprowadzonej weryfikacji | W terminie 4 dni roboczych o od przekazania Wnioskodawcy/Grantobiorcy informacji poweryfikacyjnej, lub korekty informacji i pisma informującego o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zastrzeżeń do Informacji poweryfikacyjnej | Wykonawca | Dokumentacja poweryfikacyjna | Poczta, kurier, osobiste dostarczenie dokumentacji poweryfikacyjnej do siedziby Zamawiającego |